## NR12 2026
Sick | Inventário | Nome da Maquina | Fabricante | Prédio | Centro de Custo | Fornecedor | VALOR CONTRATADO | IO | B9 | CONTA SAP | PR | PO | OBSERVAÇÕES | 90% MATERIAL | 10% LAUDO | Levantamento de Dados | AR Entregue em: | STATUS AR : | Pré Projeto ENTREGUE EM: | Validação do Pré Projeto | ADEQUAÇÃO PREVISTA | ADEQUAÇÃO REALIZADA | AVALIADOR SESMT | 90% PAGO EM: | 10% PAGO EM: | NF | STATUS | ANO
56506 | j00019479 | Torno CNC | Deckel Maho | 103 | CC 946/4 | Vetor | 64234.2681 | 554000126966 | B908000030300 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 57810.8413 | 6423.4268 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | APROVADO | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56994 | J00019478 | Fresadora Universal | Deckel Maho | 103 | CC 946/4 | Vetor | 64234.2681 | 554000126967 | B908000030301 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 57810.8413 | 6423.4268 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | APROVADO | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55088 | j00019217 | Chanfradora de engrenagens | Samputensili | 21 | CC 173/4 | Contric | 140094.98 | 554000126948 | B908000030282 | 15655464 | PR 9554311562 | 1154497375 |  | 126085.482 | 14009.498 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | APROVADO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 2026-12-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55095 | j00019562 | Retifica | Gleason | 21 | CC 173/4 | Contric | 149785.95 | 554000126949 | B908000030283 | 15655464 | PR 9554311562 | 1154497375 |  | 134807.355 | 14978.595 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | APROVADO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 2026-09-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55110 | j00019660 | Lavadora | Multiflux | 21 | CC 173/4 | Lemi | 77890.4 | 554000126951 | B908000030285 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 |  | 70101.36 | 7789.04 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-08-01 |  | Renato Carrilho |  |  | 124 |  | 2026
55111 | j00019661 | Lavadora | Multiflux | 21 | CC 156/4 | Lemi | 77890.4 | 554000126952 | B908000030286 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 |  | 70101.36 | 7789.04 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | REPROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-08-01 |  | Renato Carrilho |  |  | 125 |  | 2026
57003 | j00019482 | Fresadora | Deckel maho | 103 | CC 946/4 | Vetor | 64234.2681 | 554000126968 | B908000030302 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 57810.8413 | 6423.4268 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | APROVADO | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
57563 | j00019481 | Fresadora | Deckel Maho | 103 | CC 946/4 | Vetor | 64234.2681 | 554000126971 | B908000030305 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 57810.8413 | 6423.4268 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | APROVADO | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
57565 | j00019480 | Fresadora | Deckel Maho | 103 | CC 946/4 | Vetor | 64234.2681 | 554000126972 | B908000030306 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 57810.8413 | 6423.4268 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | APROVADO CONDICIONALMENTE | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55511 | j00019544 | Máquina de lavar | Artet | 21 | CC 157/4 | Vetor | 74017.6379 | 554000126858 | B908000030217 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00195412 j00019544 j00019543 j00019548 j00019550 | 66615.8741 | 7401.7638 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55180 | j00229866 | Maquina de lavar | Promotec service | 21 | CC 174/4 | Lemi | 50000 | 554000126959 | B908000030293 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 |  | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-08-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55644 | j00019550 | Máquina de Lavar | Artet | 21 | CC 174/4 | Vetor | 74017.6379 | 554000126861 | B908000030220 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00195412 j00019544 j00019543 j00019548 j00019550 | 66615.8741 | 7401.7638 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55216 | j00029411 | Máquina de lavar | Kivertron | 21 | CC 174/4 | Lemi | 50000 | 554000126901 | B908000030231 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55261 | j00012771 | Têmpera por indução | Multi Flux | 21 | CC 251/4 | Contric | 212633.7 | 554000126961 | B908000030295 | 15655464 | PR 9554311562 | 1154497375 |  | 191370.33 | 21263.37 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | APROVADO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 2026-09-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55300 | j00229823 | Máquina de Lavar | Kivertron | 21 | CC 155/4 | Lemi | 50000 | 554000127106 | B908000030224 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-08-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55315 | j01001520 | Virador de carcaça de eixo | Patrizzi | 21 | CC 153/4 | Contric | 65675.16 | 554000126973 | B908000030274 | 15655464 | PR 9554311562 | 1154497375 |  | 59107.644 | 6567.516 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | APROVADO |  |  | 2026-09-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  | EM DESATIVAÇÃO | 2026
55369 | j00229774 | Máquina de lavar | Kivertron | 21 | CC 156/4 | Lemi | 50000 | 554000126875 | B908000030225 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55377 | j00229864 | Máquina de lavar | Kivertron | 21 | CC 156/4 | Lemi | 50000 | 554000126876 | B908000030226 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-09-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55989 | j00019692 | Torno | Mori Seiki | 21 | CC 158/4 | Vetor | 95190.3198 | 554000126854 | B908000030213 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00019692 j00019812 j00019815 | 85671.2878 | 9519.032 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55990 | j00019812 | Torno | Mori Seiki | 21 | CC 158/4 | Vetor | 95190.3198 | 554000126855 | B908000030214 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00019692 j00019812 j00019815 | 85671.2878 | 9519.032 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55991 | j00019815 | Torno | Mori Seiki | 21 | CC 158/4 | Vetor | 95190.3198 | 554000126856 | B908000030215 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00019692 j00019812 j00019815 | 85671.2878 | 9519.032 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
57990 | j00019880 | Torno Cnc | DMG | 44 | CC 752/4 | Vetor | 105035.5158 | 554000126963 | B908000030297 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 94531.9642 | 10503.5516 | 2026-02-23 | 2026-05-07 | APROVADO | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55186 | j00019548 | Maquina de lavar | Artet | 21 | CC 174/4 | Vetor | 74017.6379 | 554000126860 | B908000030219 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00195412 j00019544 j00019543 j00019548 j00019550 | 66615.8741 | 7401.7638 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO CONDICIONALMENTE | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-10-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55953 | j00019543 | Máquina de Lavar | Artet | 21 | CC 156/4 | Vetor | 74017.6379 | 554000126859 | B908000030218 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00195412 j00019544 j00019543 j00019548 j00019550 | 66615.8741 | 7401.7638 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-10-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55117 | j00019569 | Fresadora | Samputensili | 21 | CC 173/4 | Vetor | 113711.0933 | 554000126953 | B908000030287 | 103890 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 102339.9839 | 11371.1093 | 2026-02-23 | 2026-07-14 |  |  |  | 2026-07-31 | [6 empty] | 2026
55727 | j00229952 | Máquina de Lavar | Kivertron | 21 | CC 156/4 | Lemi | 50000 | 554000126863 | B908000030222 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55119 | j00019568 | Fresadora | Samputensili | 21 | CC 173/4 | Vetor | 120272.1261 | 554000126954 | B908000030288 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 108244.9135 | 12027.2126 | 2026-02-23 | 2026-07-14 | APROVADO |  |  | 2026-07-31 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55641 | j00019239 | Afiadora | Gleason | 21 | CC 174/4 | Vetor | 134241.7858 | 554000126960 | B908000030294 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 120817.6072 | 13424.1786 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-07-31 | [6 empty] | 2026
55721 | j00254441 | Máquina de Lavar | Drier | 21 | CC 151/4 | Vetor | 77249.862 | 554000126939 | B908000030271 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 69524.8758 | 7724.9862 | 2026-02-23 | 2026-07-14 | APROVADO |  | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55732 | j00229951 | Máquina de Lavar | [informação faltante] | 21 | CC 151/4 | Vetor | 77249.862 | 554000126941 | B908000030273 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 69524.8758 | 7724.9862 | 2026-02-23 | 2026-07-14 | APROVADO |  | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56017 | j00195412 | Máquina de Lavar | Artet | 21 | CC 173/4 | Vetor | 74706.2314 | 554000126857 | B908000030216 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar j00195412 j00019544 j00019543 j00019548 j00019550 | 67235.6083 | 7470.6231 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55999 | j00229776 | Máquina de Lavar | Kivertron | 21 | CC 156/4 | Lemi | 50000 | 554000126877 | B908000030227 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-10-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56000 | j00229865 | Máquina de Lavar | Kivertron | 21 | CC 156/4 | Lemi | 50000 | 554000126878 | B908000030228 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56011 | j00229777 | Máquina de Lavar | Kivertron | 21 | CC 156/4 | Lemi | 50000 | 554000126879 | B908000030229 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56067 | J00260834 | Elevador de carga | Fascitec Automação | 21 | CC 174/4 | Vetor | 101970.2012 | 554000126904 | B908000030234 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar J00260850 J00260834 | 91773.1811 | 10197.0201 | 2026-02-23 | 2026-04-14 |  | 2026-04-14 |  | 2026-07-31 | [6 empty] | 2026
56020 | j00263523 | Máquina de Lavar | Kivertron | 21 | CC 153/4 | Lemi | 133750 | 554000126864 | B908000030223 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 120375 | 13375 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-11-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56023 | j00009116_1000500 | Virador de Carcaça | Patrizzi | 21 | CC 153/4 | Contric | 65675.16 | 554000126944 | B908000030276 | 15655464 | PR 9554311562 | 1154497375 |  | 59107.644 | 6567.516 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | APROVADO | 2026-06-30 |  | 2026-09-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56072 | J00260850 | Elevador de carga | [informação faltante] | 21 | CC 174/4 | Vetor | 96202.5956 | 554000126905 | B908000030235 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar J00260850 J00260834 | 86582.3361 | 9620.2596 | 2026-02-23 | 2026-04-14 |  | 2026-04-14 |  | 2026-07-31 | [6 empty] | 2026
56041 | j00254440 | Máquina de Lavar | Cobertec | 21 | CC 151/4 | Lemi | 72000 | 554000126942 | B908000030274 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 |  | 64800 | 7200 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-11-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56058 | j00229822 | Máquina de lavar | Kivertron | 21 | CC 174/4 | Lemi | 50000 | 554000126902 | B908000030232 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-11-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
56063 | j00229824 | Máquina de Lavar Peças | Kivertron | 21 | CC 174/4 | Lemi | 55385 | 554000126903 | B908000030233 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 49846.5 | 5538.5 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55075 | j00019567 | Rascadora de Engrenagens | Gleason-Hurth | 21 | CC 173/4 | Vetor | 103890.585 | 554000126947 | B908000030281 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 93501.5265 | 10389.0585 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
55128 | j00019907 | Chanfradora | Samputensili | 21 | CC 173/4 | Vetor | 86361.6872 | 554000126955 | B908000030289 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 77725.5184 | 8636.1687 | 2026-02-23 | 2026-07-14 |  |  |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
55130 | j00019897 | Rascadora | Sicmat | 21 | CC 173/4 | Vetor | 108773.2142 | 554000126956 | B908000030290 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 97895.8927 | 10877.3214 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
56078 | j00019656 | Maquina de lavar | Powertemp | 45 | CC 135/4 | Lemi | 65912 | 554000126908 | B908000030239 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 |  | 59320.8 | 6591.2 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 |  | 2026-08-01 |  | Renato Carrilho |  |  | 127 |  | 2026
55426 | J00409151 | Rebarbadeira | Sumont | 21 | CC 158/4 | Vetor | 71299.9207 | 554000126974 | B908000030317 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 64169.9287 | 7129.9921 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
55587 | j00019016 | Rascadora | Gleason Hurth | 21 | CC 173/4 | Vetor | 101907.017 | 554000126957 | B908000030291 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 91716.3153 | 10190.7017 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
55588 | j00019015 | Rascadora | Gleason Hurth | 21 | CC 173/4 | Vetor | 106942.2282 | 554000126958 | B908000030292 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 96248.0054 | 10694.2228 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
56076 | j00018965 | Fresadora | Heller | 45 | CC 135/4 | Vetor | 130144.9548 | 554000126819 | B908000030209 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar 18965, 19209 | 117130.4593 | 13014.4955 | 2026-02-23 | 2026-04-14 |  | 2026-04-14 |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
58089 | j00019210 | Lapidadora | Nagel | 45 | CC 135/4 | Vetor | 101482.5792 | 554000126916 | B908000030247 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 91334.3213 | 10148.2579 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 2026
55076 | j00019635 | Rebarbadora | Samputensili | 21 | CC 173/4 | Vetor | 63163.3845 | 554000126946 | B908000030280 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 56847.046 | 6316.3384 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026
56135 | j00018091 | Fresadora | Grob | 45 | CC 144/4 | Vetor | 127740.1836 | 554000126928 | B908000030259 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 114966.1653 | 12774.0184 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026
57110 | j00019756 | Brunidora | Gehring | 45 | CC 135/4 | Vetor | 127034.7811 | 554000126914 | B908000030245 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 114331.303 | 12703.4781 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026
57134 | j00017789 | Brunidora | Nagel | 45 | CC 144/4 | Vetor | 163704.7142 | 554000126936 | B908000030265 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 147334.2427 | 16370.4714 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026
56502 | j00019476 | Centro de usinagem | Famup | 103 | CC 946/4 | Almeida e Camargo | 58073.9 | 554000126965 | B908000030299 | 16097603 | PR 9554311541 | 1154497721 |  | 52266.51 | 5807.39 | 2026-02-09 | 2026-04-01 | REPROVADO |  |  | 2026-09-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
57136 | j00322332 | Fresadora | MBB | 45 | CC 144/4 | Vetor | 104936.0322 | 554000126937 | B908000030269 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 94442.429 | 10493.6032 | 2026-02-23 | 2026-07-02 | APROVADO |  |  | 2026-09-30 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
58077 | j00019209 | Fresadora | Heller | 45 | CC 135/4 | Vetor | 130144.9548 | 554000126820 | B908000030210 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar 18965, 19209 | 117130.4593 | 13014.4955 | 2026-02-23 | 2026-04-14 |  | 2026-04-14 |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026
58078 | j00019932 | Fresadora | Heller | 45 | CC 135/4 | Vetor | 137430.7529 | 554000126915 | B908000030246 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 123687.6776 | 13743.0753 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026
58084 | j00018939 | Retifica | Schaudt | 45 | CC 135/4 | Vetor | 146625.3538 | 554000126815 | B908000030205 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar 18939, 18940, 19141 e 18989 | 131962.8184 | 14662.5354 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-07-21 | 2026-09-30 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
58085 | j00018940 | Retifica | Schaudt | 45 | CC 135/4 | Vetor | 157322.1027 | 554000126816 | B908000030206 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar 18939, 18940, 19141 e 18989 | 141589.8924 | 15732.2103 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-07-21 | 2026-09-30 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
58086 | j00019141 | Retifica | Schaudt | 45 | CC 135/4 | Vetor | 153491.551 | 554000126817 | B908000030207 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar 18939, 18940, 19141 e 18989 | 138142.3959 | 15349.1551 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-07-21 | 2026-09-30 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
58087 | j00018989 | Retifica | Schaudt | 45 | CC 135/4 | Vetor | 151965.7294 | 554000126818 | B908000030208 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 | similar 18939, 18940, 19141 e 18989 | 136769.1565 | 15196.5729 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | APROVADO | 2026-04-14 | 2026-07-21 | 2026-09-30 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
58090 | j00019144_J00019145 | Máquina flux | Multiflux | 45 | CC 135/4 | Vetor | 113959.7412 | 554000126917 | B908000030248 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 102563.767 | 11395.9741 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026
56033 | j00019938 | Laminadora | Boehringer | 21 | CC 155/4 | Vetor | 92243.5463 | 554000127107 | B908000030277 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 83019.1917 | 9224.3546 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
56122 | j00017934 | Mandriladora | Grob | 45 | CC 144/4 | Vetor | 150339.2036 | 554000126926 | B908000030257 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 135305.2832 | 15033.9204 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
56134 | j00018053 | Mandriladora | Thyssen | 45 | CC 144/4 | Vetor | 139429.5792 | 554000126927 | B908000030258 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 125486.6213 | 13942.9579 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
56136 | j00018792 | Fresadora | Heller | 45 | CC 144/4 | Vetor | 140923.9536 | 554000126929 | B908000030260 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 126831.5582 | 14092.3954 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
56142 | j00019781 | Lavadeira | Multiflux | 45 | CC 144/4 | Vetor | 215638.3257 | 554000126932 | B908000030261 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 194074.4931 | 21563.8326 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
56674 | j00018769 | Fresadora | HELLER | 45 | CC 142/4 | Vetor | 152010.7366 | 554000126919 | B908000030250 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 136809.6629 | 15201.0737 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
57124 | j00018054 | Mandrilhadora | Huller | 45 | CC 144/4 | Vetor | 123141.4336 | 554000126933 | B908000030262 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 110827.2903 | 12314.1434 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
57557 | j00019767 | Torno | Mori Seiki | 103 | CC 946/4 | Lemi | 79950 | 554000126969 | B908000030303 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 |  | 71955 | 7995 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-07-01 |  | Renato Carrilho |  |  | 128 |  | 2026
57562 | j00019477 | Centro de Usinagem | Famup | 103 | CC 946/4 | Almeida e Camargo | 58073.9 | 554000126970 | B908000030304 | 16097603 | PR 9554311541 | 1154497721 |  | 52266.51 | 5807.39 | 2026-02-09 | 2026-04-01 | REPROVADO |  |  | 2026-09-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
57129 | j00019764 | Mandrilhadora | Krauseco Mauser | 45 | CC 144/4 | Vetor | 116755.8703 | 554000126935 | B908000030264 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 105080.2832 | 11675.587 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
57170 | j00019670 | Máquina de lavar | Briner | 45 | CC 142/4 | Vetor | 147646.1285 | 554000126924 | B908000030255 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 132881.5156 | 14764.6128 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026
56082 | j00018990 | Tempera por indução | AEG Elotherm | 45 | CC 135/4 | Vetor | 227586.2717 | 554000126910 | B908000030241 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 204827.6445 | 22758.6272 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
56109 | j00019213 | Maquina de têmpera | EFD | 45 | CC 135/4 | Vetor | 255245.5416 | 554000126911 | B908000030242 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 229720.9875 | 25524.5542 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
56120 | j00013800 | Rosqueadora | Grob | 45 | CC 144/4 | Vetor | 91147.4571 | 554000126925 | B908000030256 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 82032.7114 | 9114.7457 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
56139 | j00018593 | Retifica | Zema | 45 | CC 145/4 | Vetor | 140154.3444 | 554000126938 | B908000030270 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 126138.91 | 14015.4344 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
56711 | j00019654 | Máquina de Lavar | TECNOFIRMA | 45 | CC 142/4 | Vetor | 144172.382 | 554000126922 | B908000030253 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 129755.1438 | 14417.2382 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
57107 | j00019138 | Torno | Danobat | 45 | CC 135/4 | Vetor | 172659.6543 | 554000126912 | B908000030243 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 155393.6889 | 17265.9654 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
57109 | j00019759 | Torno especial | Huller | 45 | CC 135/4 | Vetor | 159749.7693 | 554000126913 | B908000030244 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 143774.7924 | 15974.9769 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
57128 | j00019695 | Retífica | [informação faltante] | 45 | CC 144/4 | Vetor | 118255.3409 | 554000126934 | B908000030263 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 106429.8068 | 11825.5341 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
57314 | J00274440 | Aplicadora De Silicone | [informação faltante] | 45 | CC 102/4 | Vetor | 72054.3022 | 554000126906 | B908000030236 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 64848.872 | 7205.4302 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
59781 | j00899377_156888 | Bomba de Graxa | GRACO | 21 | CC 111/4 | Contric | 47123.65 | 554000126907 | B908000030237 | 15655464 | PR 9554311562 | 1154497375 |  | 42411.285 | 4712.365 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | APROVADO | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
60149 | j00989410 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | [informação faltante] | 46 | CC 110/4 | Vetor | 39405.777 | 554000126814 | B908000030204 | 16062243 | PR 9554311715 | 1154497846 |  | 35465.1993 | 3940.5777 | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026
60248 | j00263602 | Rosqueadeira | Roscamat | 44 | CC 753/4 | Almeida e Camargo | 9582.14 | 554000126964 | B908000030298 | 16097603 | PR 9554311541 | 1154497721 |  | 8623.926 | 958.214 | 2026-02-09 | 2026-04-01 | REPROVADO |  |  | 2026-12-01 |  | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
55088.1_55089 | j00229412 | Maquina de lavar eixo traseiro | Kivertron | 21 | CC 173/4 | Lemi | 50000 | 554000126900 | B908000030230 | 16037570 | PR 9554311633 | 1154496572 | similar j00229414 j00229952 j00263523 j00229823 j00229774 j00229864 j00229776 j00229865 j00229777 j00229412 j00029411 j00229822 j00229824 | 45000 | 5000 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | APROVADO | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Renato Carrilho |  |  |  |  | 2026
Note on U46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Apresentar somente após a conclusão das pendências de 2025 Previsão de finalizar em ago 26

## Planilha1
APROVADO
REPROVADO
APROVADO CONDICIONALMENTE